任务分配与进度跟踪表

| 项目名称 | 高校实验室仪器预约管理系统 |
| --- | --- |
| 维护人 | 成员C（项目经理） |
| 更新时间 | 2026年10月25日（第1周末） |
| 更新频率 | 每周周会后更新 |

1 分配与跟踪机制

（1）分配方式：WBS的24个工作包与GitHub Issues一一对应（编号即WBS编号），每个Issue写明负责人、计划周期与验收标准；

（2）跟踪方式：Issue用“状态-待开始/进行中/已完成”标签+周里程碑管理；每周周会核对本表并同步Issue状态，完成的任务关闭Issue；

（3）责任：成员A=后端&数据，成员B=前端&交互，成员C=项目经理&配置&质量。

2 任务分配与进度总表

| 编号 | 任务包 | 负责人 | Issue | 计划周期 | 状态 | 进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目启动与规范制定（仓库/main/dev分支/提交/CR规范） | 成员C（项目经理） | #1 | 第1周（10.19-10.25） | 已完成 | 100% | 规范已发布，仓库可访问 |
| 1.2 | 需求评审与范围确认（需求边界/技术栈/ER图评审） | 成员C牵头，全员 | #2 | 第1周（10.19-10.25） | 已完成 | 100% | 第1次会议冻结范围与技术栈，ER图评审通过 |
| 1.3 | 项目管理文档编制（范围说明/WBS/RACI/风险登记册/会议纪要） | 成员C（项目经理） | #3 | 第1周（10.19-10.25） | 已完成 | 100% | 全套文档初稿完成，已提交docs文件夹 |
| 1.4 | WBS拆解为GitHub Issues、任务分配与进度跟踪表 | 成员C（项目经理） | #4 | 第1周（10.19-10.25） | 已完成 | 100% | 24个Issues已创建（含标签/里程碑/负责人），本表已建立 |
| 1.5 | 收尾文档（测试计划/用户手册/项目复盘） | 成员C（项目经理） | #5 | 第3周（11.02-11.08） | 待开始 | 0% | 测试计划/用户手册/项目复盘初稿已出，定稿在第2~3周 |
| 1.6 | 代码评审组织与合并冲突记录 | 成员C（项目经理） | #6 | 第2周（10.26-11.01） | 进行中 | 30% | 评审规范已发布，记录自第2周起 |
| 2.1 | ER图设计（用户/角色/仪器/预约实体关系） | 成员A（后端&数据） | #7 | 第1周（10.19-10.25） | 已完成 | 100% | ER图初稿完成并通过评审 |
| 2.2 | 数据库初始化SQL脚本（建表+种子数据） | 成员A（后端&数据） | #8 | 第2周（10.26-11.01） | 待开始 | 0% | 第2周建表 |
| 3.1 | SpringBoot工程骨架+分层架构 | 成员A（后端&数据） | #9 | 第1周（10.19-10.25） | 进行中 | 50% | 本地骨架搭建中，尚未推送dev |
| 3.2 | 通用基础：统一返回体+全局异常+JWT鉴权 | 成员A（后端&数据） | #10 | 第2周（10.26-11.01） | 待开始 | 0% | 第2周 |
| 3.3 | 仪器台账接口（CRUD+设备状态） | 成员A（后端&数据） | #11 | 第2周（10.26-11.01） | 待开始 | 0% | 第2周 |
| 3.4 | 预约申请接口（时间重叠校验） | 成员A（后端&数据） | #12 | 第2周（10.26-11.01） | 待开始 | 0% | 第2周（核心：时间重叠校验） |
| 3.5 | 预约审批接口（通过/驳回/理由） | 成员A（后端&数据） | #13 | 第2周（10.26-11.01） | 待开始 | 0% | 第2周 |
| 3.6 | 统计接口（预约量/利用率）与用户信息接口 | 成员A（后端&数据） | #14 | 第2周（10.26-11.01） | 待开始 | 0% | 第2~3周 |
| 3.7 | Service层单元测试 | 成员A（后端&数据） | #15 | 第3周（11.02-11.08） | 待开始 | 0% | 第3周 |
| 4.1 | Vue工程搭建+Axios封装+页面草图 | 成员B（前端&交互） | #16 | 第1周（10.19-10.25） | 进行中 | 50% | 本地Vue工程搭建中，尚未推送dev |
| 4.2 | 登录页（三角色） | 成员B（前端&交互） | #17 | 第2周（10.26-11.01） | 待开始 | 0% | 第2周 |
| 4.3 | 仪器列表页 | 成员B（前端&交互） | #18 | 第2周（10.26-11.01） | 待开始 | 0% | 第2周 |
| 4.4 | 预约表单页+个人预约记录页（表单校验） | 成员B（前端&交互） | #19 | 第2周（10.26-11.01） | 待开始 | 0% | 第2周 |
| 4.5 | 管理员审批面板 | 成员B（前端&交互） | #20 | 第2周（10.26-11.01） | 待开始 | 0% | 第2~3周 |
| 4.6 | 统计图表页 | 成员B（前端&交互） | #21 | 第3周（11.02-11.08） | 待开始 | 0% | 第3周 |
| 5.1 | dev分支联调与缺陷修复 | 全员 | #22 | 第3周（11.02-11.08） | 待开始 | 0% | 第3周 |
| 5.2 | 测试计划执行与测试报告 | 成员C牵头，全员 | #23 | 第3周（11.02-11.08） | 待开始 | 0% | 第3周 |
| 5.3 | release v1.0、交付物整理与项目复盘会 | 全员 | #24 | 第3周（11.02-11.08） | 待开始 | 0% | 第3周末 |

3 第1周末小结

共24个任务包：已完成5个（20%）、进行中3个、待开始16个。第1周重点（仓库/规范/ER图/WBS/Issues/文档）全部落地，骨架搭建正在进行，第2周进入并行开发。