WBS任务分解

| 项目名称 | 高校实验室仪器预约管理系统 |
| --- | --- |
| 文档编写人 | 成员C（项目经理） |
| 编写日期 | 2026年10月25日 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档状态 | 初稿（第1周末） |

1 分解原则与编码说明

按“阶段→任务包”两级分解：一级为五大阶段，二级为24个工作包。每个工作包与GitHub Issue一一对应（编号即Issue内的WBS编号），作为任务分配与进度跟踪的基本单位。

负责人：成员A=后端&数据负责人，成员B=前端&交互负责人，成员C=项目经理&配置&质量负责人。

2 WBS总表

| 编号 | 工作包 | 负责人 | 计划周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 成员C | 第1~3周 |
| 1.1 | 项目启动与规范制定（仓库创建、main/dev分支、提交/分支/CR规范） | 成员C | 第1周 |
| 1.2 | 需求评审与范围确认（需求边界、技术栈、ER图评审） | 成员C牵头，全员 | 第1周 |
| 1.3 | 项目管理文档编制（范围说明、WBS、RACI、风险登记册、会议纪要） | 成员C | 第1周 |
| 1.4 | WBS拆解为GitHub Issues、任务分配与进度跟踪表 | 成员C | 第1周 |
| 1.5 | 收尾文档（测试计划、用户手册、项目复盘） | 成员C | 第2~3周 |
| 1.6 | 代码评审组织与合并冲突记录 | 成员C | 第2~3周 |
| 2 | 数据库设计 | 成员A | 第1~2周 |
| 2.1 | ER图设计（用户/角色/仪器/预约等实体关系） | 成员A | 第1周 |
| 2.2 | 数据库初始化SQL脚本（建表+种子数据） | 成员A | 第2周 |
| 3 | 后端开发 | 成员A | 第1~3周 |
| 3.1 | SpringBoot工程骨架+分层架构（entity-mapper-service-controller） | 成员A | 第1周 |
| 3.2 | 通用基础：统一返回体+全局异常处理+JWT认证与角色权限 | 成员A | 第2周 |
| 3.3 | 仪器台账接口（CRUD+设备状态） | 成员A | 第2周 |
| 3.4 | 预约申请接口（时间重叠校验） | 成员A | 第2周 |
| 3.5 | 预约审批接口（通过/驳回/理由） | 成员A | 第2周 |
| 3.6 | 统计接口（预约量/利用率）与用户信息接口 | 成员A | 第2~3周 |
| 3.7 | Service层单元测试 | 成员A | 第3周 |
| 4 | 前端开发 | 成员B | 第1~3周 |
| 4.1 | Vue工程搭建+Axios封装+页面草图 | 成员B | 第1周 |
| 4.2 | 登录页（三角色） | 成员B | 第2周 |
| 4.3 | 仪器列表页 | 成员B | 第2周 |
| 4.4 | 预约表单页+个人预约记录页（表单校验） | 成员B | 第2周 |
| 4.5 | 管理员审批面板 | 成员B | 第2~3周 |
| 4.6 | 统计图表页 | 成员B | 第3周 |
| 5 | 集成与交付 | 全员 | 第3周 |
| 5.1 | dev分支联调与缺陷修复 | 全员 | 第3周 |
| 5.2 | 测试计划执行与测试报告 | 成员C牵头，全员 | 第3周 |
| 5.3 | release v1.0、交付物整理与项目复盘会 | 全员 | 第3周末 |

3 说明

各工作包验收标准见对应GitHub Issue；五大阶段与任务书“主要计划”三周安排一致。