风险登记册

| 项目名称 | 高校实验室仪器预约管理系统 |
| --- | --- |
| 文档编写人 | 成员C（项目经理） |
| 编写日期 | 2026年10月25日 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档状态 | 初稿（第1周末） |

1 说明

概率/影响/等级均按高、中、低三级评定；第1周末更新一次，之后每周周会更新状态。

2 风险登记表

| 编号 | 风险描述 | 类别 | 概率 | 影响 | 等级 | 应对措施 | 责任人 | 状态(第1周) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 范围蔓延：门禁、短信、分布式等计划外功能被临时加入 | 需求/范围 | 中 | 高 | 高 | 严格执行范围说明与变更控制流程，v1.0冻结范围 | 成员C | 监控中 |
| R2 | 进度紧张：3周周期短，接口未冻结导致返工 | 进度 | 中 | 高 | 高 | 第1周冻结ER图与接口约定；feature并行开发；每周同步会 | 成员C | 已启动应对 |
| R3 | Git操作不熟练：分支混乱、合并冲突 | 协作/技术 | 高 | 中 | 高 | 简化GitFlow+提交规范+PR评审；课程要求至少保留一次真实冲突记录 | 成员C | 规范已发布 |
| R4 | 前后端接口理解偏差导致联调返工 | 技术 | 中 | 中 | 中 | 统一返回体约定+接口文档+预留联调窗口 | 成员A/B | 已约定 |
| R5 | 环境差异（Win10/11、JDK17、IDEA/VSCode）导致本地跑不起来 | 环境 | 中 | 中 | 中 | README统一启动步骤，Maven版本统一，互帮互测 | 成员C | 监控中 |
| R6 | 数据库结构设计返工 | 技术 | 低 | 高 | 中 | ER图三方评审后再建表 | 成员A | 评审已通过 |
| R7 | 成员时间投入不足（并行其他课程任务） | 资源 | 中 | 高 | 高 | 任务到人+每日站会+关键路径留缓冲 | 成员C | 监控中 |
| R8 | 测试不充分导致演示故障 | 质量 | 中 | 高 | 中 | 测试计划+核心用例覆盖+演示前演练 | 成员C | 未开始 |
| R9 | 文档遗漏影响课程评分 | 质量 | 低 | 中 | 低 | 交付物清单核对表，所有文档纳入版本控制 | 成员C | 清单已建 |