GitHub Issues清单

| 项目名称 | 高校实验室仪器预约管理系统 |
| --- | --- |
| 仓库 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System |
| 维护人 | 成员C（项目经理） |
| 更新时间 | 2026年10月25日 |
| 用途 | WBS→Issues映射，任务分配与跟踪的唯一标识 |

1 清单（按周排序）

| WBS编号 | Issue标题 | 分类 | 里程碑 | 负责人 | 状态 | Issue号 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— 第1周（10.19-10.25） —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目启动与规范制定（仓库/main/dev分支/提交/CR规范） | 分类-项目管理 | 第1周（10.19-10.25） | 仓库可访问；main/dev分支存在；规范文档在仓库内可查。 | 已完成 | #1 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/1 |
| 1.2 | 需求评审与范围确认（需求边界/技术栈/ER图评审） | 分类-项目管理 | 第1周（10.19-10.25） | 第1次会议纪要归档；范围说明定稿；ER图评审意见闭环。 | 已完成 | #2 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/2 |
| 1.3 | 项目管理文档编制（范围说明/WBS/RACI/风险登记册/会议纪要） | 分类-项目管理 | 第1周（10.19-10.25） | 范围说明、WBS、RACI、风险登记册、会议纪要初稿完成并通过三人评审。 | 进行中 | #3 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/3 |
| 1.4 | WBS拆解为GitHub Issues、任务分配与进度跟踪表 | 分类-项目管理 | 第1周（10.19-10.25） | Issues与WBS编号一一对应；每人任务明确；进度跟踪表随周会更新。 | 已完成 | #4 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/4 |
| 2.1 | ER图设计（用户/角色/仪器/预约实体关系） | 分类-数据库 | 第1周（10.19-10.25） | ER图通过评审；实体关系覆盖全部功能点。 | 已完成 | #7 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/7 |
| 3.1 | SpringBoot工程骨架+分层架构 | 分类-后端 | 第1周（10.19-10.25） | 工程可启动；分层清晰；接入数据库成功。 | 进行中 | #9 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/9 |
| 4.1 | Vue工程搭建+Axios封装+页面草图 | 分类-前端 | 第1周（10.19-10.25） | 工程可启动；Axios统一拦截器可用。 | 进行中 | #16 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/16 |
| —— 第2周（10.26-11.01） —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 代码评审组织与合并冲突记录 | 分类-项目管理 | 第2周（10.26-11.01） | 评审记录表有内容；冲突记录含文件/原因/解决方式。 | 进行中 | #6 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/6 |
| 2.2 | 数据库初始化SQL脚本（建表+种子数据） | 分类-数据库 | 第2周（10.26-11.01） | 脚本可重复执行；种子账号可登录演示。 | 待开始 | #8 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/8 |
| 3.2 | 通用基础：统一返回体+全局异常+JWT鉴权 | 分类-后端 | 第2周（10.26-11.01） | 所有接口统一返回格式；无token返回401；越权访问返回403。 | 待开始 | #10 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/10 |
| 3.3 | 仪器台账接口（CRUD+设备状态） | 分类-后端 | 第2周（10.26-11.01） | 通过接口测试用例TC-04。 | 待开始 | #11 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/11 |
| 3.4 | 预约申请接口（时间重叠校验） | 分类-后端 | 第2周（10.26-11.01） | 通过核心用例TC-05/06/07；重叠校验有单元测试覆盖。 | 待开始 | #12 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/12 |
| 3.5 | 预约审批接口（通过/驳回/理由） | 分类-后端 | 第2周（10.26-11.01） | 通过用例TC-08/09；状态流转正确。 | 待开始 | #13 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/13 |
| 3.6 | 统计接口（预约量/利用率）与用户信息接口 | 分类-后端 | 第2周（10.26-11.01） | 统计数值与数据库一致（TC-11）。 | 待开始 | #14 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/14 |
| 4.2 | 登录页（三角色） | 分类-前端 | 第2周（10.26-11.01） | 通过用例TC-01/02。 | 待开始 | #17 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/17 |
| 4.3 | 仪器列表页 | 分类-前端 | 第2周（10.26-11.01） | 列表与台账一致；状态展示正确。 | 待开始 | #18 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/18 |
| 4.4 | 预约表单页+个人预约记录页（表单校验） | 分类-前端 | 第2周（10.26-11.01） | 通过用例TC-05/07/10；前端校验生效。 | 待开始 | #19 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/19 |
| 4.5 | 管理员审批面板 | 分类-前端 | 第2周（10.26-11.01） | 通过用例TC-08/09；驳回理由必填。 | 待开始 | #20 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/20 |
| —— 第3周（11.02-11.08） —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 收尾文档（测试计划/用户手册/项目复盘） | 分类-项目管理 | 第3周（11.02-11.08） | 三份文档定稿并入库；用户手册与最终功能一致。 | 待开始 | #5 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/5 |
| 3.7 | Service层单元测试 | 分类-后端 | 第3周（11.02-11.08） | 核心逻辑覆盖率达标；测试可一键执行通过。 | 待开始 | #15 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/15 |
| 4.6 | 统计图表页 | 分类-前端 | 第3周（11.02-11.08） | 图表数据与统计接口一致（TC-11）。 | 待开始 | #21 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/21 |
| 5.1 | dev分支联调与缺陷修复 | 分类-集成测试 | 第3周（11.02-11.08） | 核心业务流程无阻断缺陷。 | 待开始 | #22 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/22 |
| 5.2 | 测试计划执行与测试报告 | 分类-集成测试 | 第3周（11.02-11.08） | 核心用例100%通过；测试报告入库。 | 待开始 | #23 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/23 |
| 5.3 | release v1.0、交付物整理与项目复盘会 | 分类-集成测试 | 第3周（11.02-11.08） | v1.0标签存在；交付物清单核对完成；复盘报告定稿。 | 待开始 | #24 | https://github.com/fsggd/Lab-Reserve-System/issues/24 |

2 使用说明

（1）成员认领对应编号的Issue后，将标签从“状态-待开始”改为“状态-进行中”；

（2）完成后提交PR并关联Issue（描述中写 closes #编号），合并后改为“状态-已完成”并关闭；

（3）每周周会根据本清单核对《任务分配与进度跟踪表》。